## Projektplaner
M226 Projekt Melissa Federer
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
GitHub kennenlernen | 2021-11-22 | 5 | 1 | 4 | 100%
GitHub Repo | 2021-11-29 | 6 | 1 | 6 | 100% | bar: 5 to 6
Projekt Idee | 2021-11-29 | 4 | 2 | 5 | 100%
Mindmap | 2021-12-06 | 8 | 4 | 6 | 100%
UML | 2021-12-06 | 2 | 4 | 8 | 100%
Processing in Eclipse | 2021-12-06 | 3 | 4 | 6 | 100%
Klassen erstellt | 2021-12-06 | 4 | 5 | 3 | 100%
Datenstruktur | 2021-12-13 | 2 | 5 | 5 | 100%
Steuerung von Korb | 2021-12-13 | 2 | 5 | 6 | 100%
Testen Fallendes Objekt | 2022-01-03 | 5 | 6 | 8 | 100%
Fallender Apfel Test | 2022-01-10 | 1 | 5 | 8 | 100%
Restliche Früchte Fallen | 2022-01-10 | 3 | 9 | 3 | 100%
Früchte Fallen Random | 2022-01-10 | 6 | 9 | 7 | 100%
Collision Detection | 2022-01-17 | 3 | 9 | 6 | 100%
Score | 2022-01-17 | 4 | 8 | 5 | 100%
Schwierigkeitsgrad | 2022-01-17 | 5 | 10 | 3 | 100%
Spielzustände | 2022-01-17 | 2 | 11 | 5 | 100%
Hintergründe | 2022-01-24 | 6 | 12 | 7 | 100%
Dokumentation | 2021-11-22 | 10 | 1 | 20 | 100%